## MOM Meeting 7 July 2023
No | Item | Due date | Status
1 | Ketika jam kepulangan masih siang seharusnya dinner sudah tidak dapat diner max jam 16.00 | Done | Done
2 | Budget masih ada yang belum default | 2023-07-13 | Done
3 | Ketika save dan sign masih bisa di edit dan di ubah2 | 2023-07-13 | Done
4 | Harapannya sudah di sign manager tdk bisa di ubah tapi hanya bisa di return | 2023-07-13 | Done
5 | Log in Pak Aji belum muncul | 2023-07-13 | Done
6 | notifikasi email belum ada | 2023-07-13
7 | ketika sudah di sign tidak boleh bisa di ubah lagi atau di delete | 2023-07-13 | Done
8 | traveler seharusnya tidak bisa sign ke layer atasnya | 2023-07-13 | Done
9 | return langsung dibalikan ke traveller langsung | Done | Done
10 | Tambahan attachment Image | 2023-07-13 | Done
11 | Setelment Hotel, Meals dan Allowance ambil nilai dari Total | 2023-07-13
12 | Setelment Transportation dan micsellanous ambil dari sub total | 2023-07-13
| Nama sign dan tanggal masih berubah tergantung log in | 2023-07-13 | Done
| Siapa yang bikinin Request & Bisnis Trip hanya dia yang bisa edit | 2023-07-13 | Done
PK ditambahkan rules utk waktu makan
- kurang dari 10.00 tidak dapat makan siang
- 15.59 masih berhak dapat makan siang
after 16.00 sudah tidak dapat lunch